## CONFLITO DE INTERESSES
MEDIDAS DE TRATAMENTO DE RISCOS À INTEGRIDADE NO PROCESSO DE CONFLITO DE INTERESSES
Medida de Tratamento | Responsável | Prazo | Situação
Acompanhamento por parte da PROGEPE de informações concernentes ao tema conflito de interesses oriundas do Ministério do Planejamento, sendo repassadas tempestivamente aos servidores envolvidos no processo. | PROGEPE | Atividade contínua que vem sendo realizada | Ação concluida e já incorporada ao processo
Alertar via e-mail ao servidor(a) solicitante, que qualquer omissão de informação e/ou informações inverídicas, o(a) mesmo(a) poderá sofrer penalidades administrativas, cíveis e/ou penais. | PROGEPE | Março de 2019 | Ação concluida e já incorporada ao processo
Ao receber a solicitação, a PROGEPE verifica os dados cadastrais do solicitante. | PROGEPE | Atividade contínua que vem sendo realizada | Ação concluida e já incorporada ao processo
O analista responsável da Comissão de Ética, ao receber a solicitação da PROGEPE, deve verificar se os dados cadastrais do solicitante estão em conformidade. | COMISSÃO DE ÉTICA | Atividade contínua que vem sendo realizada | Ação concluida e já incorporada ao processo
Ampliar a ação de divulgação sobre o tema “Conflito de Interesses” através do site da PROGEPE e da UFRPE (disponibilizar a cartilha), e também enviar informações sobre o assunto via e-mail a todos os servidores da Instituição. | PROGEPE, PROPLAN E ASCOM | Março de 2019 | Ação concluída em Abril de 2019, as informações sobre o tema foram disponibilizadas também no site da UFRPE.
A PROGEPE ao receber o parecer final dos analistas da COMISSÃO DE ÉTICA, deve realizar uma revisão/conferência dos dados cadastrais do solicitante, no caso de ter ocorrido alguma alteração, o parecer será devolvido à COMISSÃO DE ÉTICA para uma nova análise. | PROGEPE | Janeiro de 2019 | Ação concluida e já incorporada ao processo
Os servidores da Comissão de Ética e da PROGEPE responsáveis pela análise, parecer, conclusão e deferimento do processo devem comunicar toda e qualquer modificação funcional que venha prejudicar o andamento do mesmo. | COMISSÃO DE ÉTICA E PROGEPE | Atividade contínua que vem sendo realizada | Ação concluida e já incorporada ao processo
Os servidores envolvidos no processo (análise, parecer e conclusão) devem ter a obrigação (caso ocorra) de comunicar qualquer situação de parentesco e/ou subordinação direta com o servidor solicitante, informando o servidor que irá substituí-lo em suas responsabilidades no rito processual. | COMISSÃO DE ÉTICA E PROGEPE | Atividade contínua que vem sendo realizada | Ação concluida e já incorporada ao processo

## AÇÕES
AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE DA UFRPE
Ações de Monitoramento | Responsáveis | Prazo | Situação
Elaboração e aprovação do Plano de Gestão de Riscos, guia onde terá o passo a passo da metodologia de gerenciamento de riscos da UFRPE | PROPLAN E COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO | Junho de 2019 | O Plano/Manual de Gestão de Riscos já foi elaborado e aprovado pelo Comitê de Governança, o mesmo está em fase de formatação para posterior publicação no site da UFRPE.
Elaboração e aprovação do Plano de Integridade da UFRPE. | PROPLAN E COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO | Novembro de 2018 | Ação concluída no prazo.
Avaliação anual do Plano de Integridade. | PROPLAN E COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO | 2020 | Esta ação está atrasada.
Divulgação interna do Plano de Gestão de Riscos da UFRPE. | PROPLAN | Julho de 2019 | Ação está em atraso. Novo prazo definido para setembro de 2020.
Divulgação interna do Plano de Integridade da UFRPE. | PROPLAN | Dezembro de 2018 | Ação concluída em janeiro de 2019.
Avaliação sobre a execução das medidas de integridade. | PROPLAN E RESPONSÁVEIS PELOS PROCESSOS | Semestralmente | Ação contínua