## Mapa de Riscos CGR
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CGR | [17 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Implementar e monitorar a gestão de Riscos e Integridade na UFRPE. | [17 empty] | Não iniciado |  | 0
Ações: |  | 1) Elaborar calendário e promover reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno com a finalidade de discutir a criação do Plano de Gestão de Riscos; 2) Encaminhar processo para a efetivação da alteração de alguns pontos da Política de Gestão de Riscos; 3) Encaminhar processo para a inclusão de novos membros no Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno; 4) Divulgar e publicar o Plano de Integridade no site da PROPLAN e da UFRPE; 5) Implementar a Gestão e Gerenciamento de Riscos na PROPLAN; 6) Elaborar um aviso/alerta a ser disponibilizado via e-mail ao servidor(a) solicitante no processo de Conflito de Interesses, de que qualquer omissão de informação e/ou informações inverídicas, o(a) mesmo(a) poderá sofrer penalidades administrativas, cíveis e/ou penais; 7) Monitorar as ações de divulgação sobre o tema “Conflito de Interesses” que deverá ser realizada através do site da PROGEPE e da UFRPE (disponibilizar a cartilha), e também monitorar a execução do envio das informações sobre o assunto via e-mail a todos os servidores da Instituição; 8) Elaborar calendário e promover reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno para discussão de novas ações a serem inseridas no Plano de Integridade de 2019; 9) Elaborar uma apresentação sobre o Plano de Gestão de Riscos; 10) Divulgar e publicar o Plano de Gestão de Riscos no site da PROPLAN e da UFRPE; e 11)Realizar duas apresentações explicando a metodologia definida no Plano de Gestão de Riscos. | [17 empty] | Em andamento |  | 3
Gestor Responsável: |  | Fernando Albuquerque | [17 empty] | Concluído |  | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Fernando | [17 empty] | Atrasado |  | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentario | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo | Responsáveis e Unidades Organizacionais | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Implementar e monitorar a gestão de Riscos e Integridade na UFRPE. | Risco do não apoio da ALTA GESTÃO na implementação da Gestão de Riscos e do Plano de Integridade na UFRPE. | 1. Desinteresse da Alta Gestão pelos temas (Gestão de Riscos e Plano de Integridade). 2. Alta Gestão achar que a Gestão de Riscos e/ou o Plano de Integridade são irrelevantes. 3. Reuniões mal planejadas e/ou improdutivas. 4. Instituição em um estágio inicial de maturidade. | 1. Gestão de Riscos na UFRPE cair em descrédito. 2. Servidores da UFRPE desinterassados em implementar o gerenciamento de riscos em suas Unidades Organizacionais 3. Insucesso no todo ou em parte na implementação da Gestão de Riscos na UFRPE. 4. Plano de Integridade não atingir a maioria dos servidores da UFRPE. 5. Não cumprimento das determinações dos órgãos de controle (TCU, CGU), e não cumprimento das determinações constantes na IN CONJUNTA Nº 01/2016. | [7 empty] | 2 | 5 | 10 | Risco Alto | Reduzir | 1. Aproveitar a participação da Coordenadoria de Gestão de Riscos nas reuniões do comitê de governança, para que a cada encontro, os gestores que são membros do comitê possam se envolver e se apropriarem da metologia e do gerenciamento de riscos. E também que esses gestores possam implementar a cultura da gestão de riscos em suas Unidades Organizacionais. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | PROPLAN e CGR | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2 Desenvolver campanhas institucionais sobre o tema Gestão de Riscos, ressaltando aos servidores e membros da ALTA GESTÃO da importância de sua implementação para a melhoria de seus processos de trabalho. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | PROPLAN e CGR | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Não iniciado | 0
| Falta de comprometimento e de engajamento dos membros do Comitê de Governança nas ações de implementação da Gestão de Riscos e do Plano de Integridade na UFRPE. | 1. Membros do Comitê de Governança informarem que possuem muitas tarefas e que não tem tempo para colaborar com a implementação da Gestão de Riscos e com o Plano de Integridade na UFRPE. 2. Membros do Comitê e Gestores concluirem que a Gestão de Riscos e a Integridade são apenas mais atividades a serem realizadas, e não uma mudança positiva que irá contribuir nos seus processos de trabalho. 3. Membros do Comitê desmotivados, a ponto de não vislumbrarem a importância do Gerenciamento de Riscos e Integridade na melhoria de suas atividades e de seu trabalho. 4. Membros do Comitê acharem que o Gerenciaento de Riscos e o Plano de Integridade não são importantes para a UFRPE. 5. Reuniões do Comitê de Governança mal planejadas e/ou improdutivas. | 1. Gestão de Riscos na UFRPE cair em descrédito. 2. Servidores da UFRPE desinterassados em implementar o gerenciamento de riscos em suas Unidades Organizacionais 3. Insucesso no todo ou em parte na implementação da Gestão de Riscos na UFRPE. 4. Plano de Integridade não atingir a maioria dos servidores da UFRPE. 5. Não cumprimento das determinação dos órgãos de controle (TCU, CGU), e não cumprimento das determinações constantes na IN CONJUNTA Nº 01/2016. | [7 empty] | 2 | 5 | 10 | Risco Alto | Reduzir | 1. Aproveitar a participação da Coordenadoria de Gestão de Riscos nas reuniões do comitê de governança, para que a cada encontro, os gestores que são membros do comitê possam se envolver e se apropriarem da metologia e do gerenciamento de riscos. E também que esses gestores possam implementar a cultura da gestão de riscos em suas Unidades Organizacionais. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | PROPLAN e CGR | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2 Desenvolver campanhas institucionais sobre o tema Gestão de Riscos, ressaltando aos servidores e membros da ALTA GESTÃO da importância de sua implementação para a melhoria de seus processos de trabalho. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | PROPLAN e CGR | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Não iniciado | 0
| Resistência à implantação da Gestão de Riscos por parte dos servidores, devido a cultura organizacional. | 1. Metodologia e etapas da Gestão de Riscos não assimiladas adequadamente. 2. Servidores não enxergarem a importância do Gerenciamento de Riscos para a melhoria de seus processos de trabalho. 3. Metodologia de Gestão de Riscos não adequada as especificidades e características da Instituição. | 1. Insucesso no todo ou em parte na implementação do Gerenciamento de Riscos na PROPLAN. 2. A CGR não conseguir institucionalizar a cultura do Gerenciamento de Riscos nas diversas Unidades Organizacionais da Instituição. 3. Retrabalho na readequação da metodologia de Gestão de Riscos | [7 empty] | 3 | 5 | 15 | Risco Crítico | Reduzir | 1. Promover ações de treinamento e capacitação para os servidores em cada Unidade Organizacional (curso EAD a ser desenvolvido em conjunto com a PROGEPE, AUDIN, e o setor de EAD), para que aos poucos eles entendam e absorvam a metodologia do gerenciamento de riscos e a sua importância para os seus processos de trabalho. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | PROPLAN, PROGEPE, EAD e AUDIN | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Não iniciado | 0
[16 empty] | 2 Desenvolver campanhas institucionais sobre o tema Gestão de Riscos, ressaltando aos servidores da importância de sua implementação para a melhoria de seus processos de trabalho. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | PROPLAN e CGR | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Não iniciado | 0
[11 empty] | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causas e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente
Note on R21: Descrever e propor ações que trabalhem nas causas, nas consequencias ou em ambas. As ações podem ser executadas por seus setores e/ou por outros setores.