## Mapa de Riscos CMO
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CMO | [17 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Otimizar processos e formalizar estruturas organizacionais. | [17 empty] | Não iniciado |  | 0
Ações: |  | Atualizar estrutura organizacional da UFRPE no SIORG; Propor ajuste da estrutura organizacional da reitoria; Propor ajuste da estrutura organizacional da UAST e UACSA; Propor ajuste da estrutura organizacional da UAEADtec; Propor ajuste da estrutura organizacional do CODAI; Propor ajuste da estrutura organizacional da PROAD; Propor ajuste da estrutura organizacional do DRCA; Propor elaboração de regimento interno da PREG; Propor elaboração de regimento interno da PRAE; Propor elaboração de regimento interno da PRPPG; Propor elaboração de regimento interno da PROAD; Realizar mapeamento de processos no PROFIAP (solicitação de diploma); Realizar mapeamento de processos na Secretaria Proplan (diárias e passagens); Realizar mapeamento de processos na Secretaria Geral dos Conselhos; Realizar mapeamento de processos no Departamento de Administração; Realizar mapeamento de processos no Departamento de Ciências Florestais | [17 empty] | Em andamento |  | 3
Gestor Responsável: |  | Coordenadora de Modernização Organizacional | [17 empty] | Concluído |  | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Luísa Araújo e Taciana Lopes | [17 empty] | Atrasado |  | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentario | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo | Responsáveis e Unidades Organizacionais | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Otimizar processos e formalizar estruturas organizacionais. | Risco de não aprovar resoluções que atualizam ou ajustam a estrutura organizacional das unidades da UFRPE. | 1. Questões políticas no CONSU; 2. Não interesse da direção da Unidade Organizacional. | 1. Inviabilização do ponto eletrônico nas Unidades Organizacionais; 2. Inviabilização da atualização do SIORG; 3. Inviabilização de atualização do SIG@. | [7 empty] | 2 | 4 | 8 | Risco Alto | Reduzir | 1. Cada unidade foi tratada individualmente e a CMO trabalhou coordenando os interesses das interessados com o regulamentado nos intrumentos legais. | Causas | Melhorar Controle Existente | CMO | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Sensibilização das unidades no CONSU para importância da atualização da estrutura; | Causas | Melhorar Controle Existente | REITORIA | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Concluído | 4
[16 empty] | 3. Articular a execução do trabalho com a PROGEPE que é responssável pela implentação do ponto eletrônico; | Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | Ação contínua | Ação contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 4. Atualizar o SIORG conforme as resoluções são aprovadas e enviadas pela Secretaria Geral dos Conselhos. | Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | Ação contínua | Ação contínua | Em andamento | 3
| Risco do não mapeamento dos processos das Unidades Organizacionais. | 1. Dificuldade de coleta das informações com os atores do processo - falta de interesse dos atores do processo; 2. Informações repassadas pelos atores de forma incorreta ou incompleta; 3. Falta de tempo da CMO por conta do acúmulo de atividades. | 1. PARA UNIDADE: Falta de transparência nos processos; 2. PARA CMO: Dificuldade na implantação da gestão de processos na UFRPE; 3. Desmotivação dos servidores da CMO. | [7 empty] | 4 | 4 | 16 | Risco Crítico | Reduzir | 1. A CMO estabelce comunicação via e-mail no sentido de incentivar a realização das ações envolvidas no mapeamento de processos. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | Ação contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Criar Política de Gestão de processos para institucionalizar a metodologia de mapeamento de processos. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | CMO E COMITÊ DE GOVERNANÇA | 2020-01-10 |  | Não iniciado | 0
[16 empty] | 3. Definir cronograma de mapeamento de processos para 2020. | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | CMO E COMITÊ DE GOVERNANÇA | 2020-03-10 |  | Não iniciado | 0
| Risco de não aprovar os regimentos internos das Unidades Organizacionais. | 1. Questões políticas no CONSU; 2. Não interesse dos gestores das unidades; 3. Falta de apoio da alta gestão da UFRPE. | 1. Inviabilização da atualização do SIORG; 2. Falta de clareza nas definições de funções; 3. Impacto negativo na governança. | [7 empty] | 2 | 4 | 8 | Risco Alto | Reduzir | 1. CMO realizou articulação com cada unidade que necessitava de atualização ou elaboração de regimento interno no sentido de orientar e informar a importãncia. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Sensibilização das unidades no CONSU para importância da aprovação dos regimentos; | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | REITORIA |  |  | Concluído | 4
| Não atualização da estrutura da UFRPE no SIORG | 1.Ausência de instruções do Secretaria do Planejamento em relação as atualizações do sistema. 2. Resoluções de atualização de estrutura não serem aprovadas. | 1. Prestar justificativa ao Ministério da Economia. 2. Implicações nas diárias e passagens. | [7 empty] | 3 | 5 | 15 | Risco Crítico | Reduzir | 1. CMO vem atualizando a base de dados conforme informações disponíveis e buscando articular com a PROGEPE a atualização das funções gratificadas por esta pró-reitoria, pois essa informação é necessária para a completa atualização do SIORG. | Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO e PROGEPE | Ação contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Manter controle através de planilha das unidades que foram atualizadas para avaliar melhor quanto falta e o que foi realizado; | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | Ação contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 3. Montar manual com orientações sobre inserção das informações no SIORG já que o manual do Ministério da Economia é insipiente; | Causas | Melhorar Controle Existente | CMO | 2019-07-01 | 2019-10-15 | Concluído | 4
[16 empty] | 4. Manter contato com o Ministério da Economia acerca do andamento da atualização da estrutura. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CMO | Ação contínua | Ação contínua | Em andamento | 3
[11 empty] | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causas e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente
Note on R21: Descrever e propor ações que trabalhem nas causas, nas consequencias ou em ambas. As ações podem ser executadas por seus setores e/ou por outros setores.