## Mapa de Riscos CPDI
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CPDI | [17 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Disseminar, assessorar e acompanhar o Planejamento Estratégico nas diversas instâncias da UFRPE. | [17 empty] | Não iniciado |  | 0
Ações: |  | Concluir guia prático de Planejamento Estratégico, Planejamento do DCE, Elaborar formulário para acompanhamento das ações previstas no PDI 2013-2020, Coordenar a elaboração do novo PDI, Elaborar e executar cronograma para difusão do Planejamento, Estratégico entre as Unidades Organizacionais da UFRPE (Departamentos e Pró-reitorias). Projeto denominado "Planejamento em Ação!", Disseminar formulário de acompanhamento do PDI entre as U.Os envolvida, Monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PDI, Evento sobre Planejamento Estratégico na UFRPE. | [17 empty] | Em andamento |  | 3
Gestor Responsável: |  | Manuela Medeiros Gonçalves | [17 empty] | Concluído |  | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Manuela Medeiros Gonçalves e Rafael Rodrigues Carvalho | [17 empty] | Atrasado |  | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentario | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo | Responsáveis e Unidades Organizacionais | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Disseminar, assessorar e acompanhar o Planejamento Estratégico nas diversas instâncias da UFRPE | Não acompanhar o andamento das ações previstas no PDI 2013-2020. | 1. Não elaborar/disseminar formulário de coleta de informações. 2. Não haver interesse por parte dos gestores na divulgação das informações. 3. Falha nas comunicações. | 1. Não promover os ajustes necessários ao planejamento feito. 2. As ações previstas não serem postas em prática. 3. Dificultar a Institucionalização do PDI enquanto instrumento de gestão. 4. Não saber se o planejamento está adequado à realidade Institucional. | [7 empty] | 4 | 5 | 20 | Risco Crítico | Reduzir | 1. Envolver a alta gestão no processo de acompanhamento do PDI 2013-2020 para que sejam tomadas as providências junto aos envolvidos (atuação da Reitoria e da CPDI). | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI e Pró-Reitora | Novembro (anualmente) | Março (anualmente) | Em andamento | 3
| Atraso na entrega do novo PDI 2021-2030. | 1. Dificuldades na formação da nova Comissão Executiva, responsável por guiar todo o processo de elaboração do PDI. 2. Dificuldades em engajar pessoas para compor as subcomissões temáticas. 3. Sobrecarga de atividades da CPDI. 4. Equipe reduzida da CPDI. 5. Cultura do planejamento ainda não consolidada na universidade. | 1. Não concluir o PDI até dezembro de 2020. 2. Maior dificuldade em institucionalizar o planejamento na universidade. 3. Queda nos níveis/rankings de governança corporativa. 4. Queda na percepção da qualidade da universidade. | [7 empty] | 2 | 5 | 10 | Risco Alto | Reduzir | 1. Seguir o cronograma de elaboração do novo PDI. Não estender os prazos pré-estabelecidos. Executar atividades em paralelo. | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI e Comissão executiva do PDI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Em andamento | 3
| Não executar cronograma para difusão do Planejamento Estratégico na universidade. | 1. Não entrar em contato com os gestores de Pró-reitorias e Departamentos Acadêmicos. 2. Não elaborar material de divulgação do Planejamento Estratégico adequado às necessidades institucionais. 3. Desinteresse dos gestores e equipes em realizar o Planejamento Estratégico. 4. Gestores sobrecarregados e com equipe ineficiente. | 1. Dificuldades para a institucionalização do planejamento estratégico. 2. Execução das atividades das Pró-reitorias e Departamentos Acadêmicos distoantes do PDI institucional. 3. Não cumprimento das demandas dos órgãos de controle, em especial o TCU, no que se refere ao planejamento estratégico dos órgãos da UFRPE. 4. Comprometimento da eficácia, eficiência e efetividade do desenvolvimento institucional. | [7 empty] | 1 | 3 | 3 | Risco Pequeno | Reduzir | 1. Continuar provocando todos os setores e unidades da UFRPE por meio de reuniões presenciais para apresentar a metodologia de elaboração do Planejamento Estratégico. Enviar guia de Planejamento no início de cada semestre letivo para as unidades organizacionais com o planejamento ainda não iniciado e agendando reunião com o gestor máximo para tratar sobre a possível elaboração em sua respectiva unidade. | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[11 empty] | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causas e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente