## Mapa de Riscos CS
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CSUS | [17 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Promover a inserção gradual da Universidade nos padrões ideais de sustentabilidade | [17 empty] | Não iniciado |  | 0
Ações: |  | 1) Monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PLS; 2) Validar o monitoramento do PLS (fechamento do relatório e revisão); 3) Elaborar a Política Ambiental da UFRPE; 4) Instituir a Comissão para Coleta Seletiva Solidária; 5) Publicar e divulgar o Chamamento Público para cooperativas de catadores; 6) Selecionar Cooperativas de Catadores de resíduos sólidos recicláveis; 7) Elaborar Projeto para implementação do Laboratório de tratamento de resíduos químicos; 8) Evento sobre Sustentabilidade na UFRPE | [17 empty] | Em andamento |  | 3
Gestor Responsável: |  | Walber | [17 empty] | Concluído |  | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Walber | [17 empty] | Atrasado |  | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentario | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo | Responsáveis e Unidades Organizacionais | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Promover a inserção gradual da Universidade nos padrões ideais de sustentabilidade | Risco do não engajamento dos atores envolvidos no PLS | 1. Falha na distribuição dos formulários de coleta de informações; 2. Falta de clareza sobre importância do monitoramento; 3. Comunicação Insuficiente; 4. Não periodicidade de encontros da Comissão Mobilizadora; 5. Nenhum mecanismo de controle quanto aos gestores faltosos na Mobilizadora; 6. Ausência de cobrança efetiva da alta gestão | 1. Não execução das ações previstas no PLS até 2020; 2. Impossibilidade de ajustes necessários ao PLS quanto à realidade da Instituição; 3. Dificuldade de propor medidas corretivas, soluções e acompanhar ações em curso; | [7 empty] | 3 | 4 | 12 | Risco Alto | Reduzir | 1. Criar calendário anual de encontros da Comissão Mobilizadora. | Causas | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Não iniciado | 0
[16 empty] | 2. Substituição imediata dos membros faltosos da Comissão Mobilizadora. | Causas | Adotar Controle Novo | REITORIA | Ação Contínua | Ação Contínua | Não iniciado | 0
[16 empty] | 3. Alerta feita pela alta gestão, com relação a resultados não alcançados injustificadamente. | Causas | Adotar Controle Novo | REITORIA | Ação Contínua | Ação Contínua | Não iniciado | 0
| Dificuldades de divulgação, compilação e monitoramento do PLS | 1. Não atualização do status das ações; 2. Gestores com sobrecarga de trabalho; 3. Ausência de interesse dos gestores na atualização das informações; 4. Ausência de clareza de que se trata de auditoria da alta gestão; 5. Ausência de equipe na CS/PROPLAN | 1. Atraso na elaboração e fechamento do Relatório, conforme cronograma; 2. Ausência de parâmetros para repactuar metas e indicadores; 3. Impossibilidade de elaboração do novo PLS; 4. Não cumprimento das exigências atuais do controle interno e externo da administração pública, quanto a parâmetros de sustentabilidade em auditoria operacional. 5. Baixa publicidade do PLS junto a comunidade academica. | [7 empty] | 4 | 4 | 16 | Risco Crítico | Reduzir | 1. Reuniões individuais entre o gestor e a presidência da comissão mobilizadora (Reitoria), com a presença CS/PROPLAN, para apresentar as ações do PLS realizadas. | Causas | Adotar Controle Novo | REITORIA | Ação Contínua | Ação Contínua | Não iniciado | 0
[16 empty] | 2. Fórum do Plano de Logística Sustentável, a ser realizado no final do ano, para a apresentação dos resultados a toda comunidade acadêmica, por cada gestor. | Causas | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Não iniciado | 0
[16 empty] | 3. Levantamento da necessidade de equipe e redistribuição de funcionários entre os setores executores do PLS. | Causas | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-03-01 | 2020-05-01 | Não iniciado | 0
| Risco do não envolvimento e não comprometimento dos setores e atores na formulação e execução de padrões e metas de sustentabilidade. | 1. Ausência de requisição superior mais efetiva; 2. Falta de clareza quanto a importância do tema por parte dos envolvidos; 3. Ausência de Capacitação para o tema; 4. Número reduzido da equipe ou ausência de determinados perfis profissionais específicos; | 1. Nenhum envolvimento com ações previstas; 2. Nenhum comprometimento com a criação de soluções; 3. Falta de habilidade técnica para criação de soluções quanto aos problemas levantados; 4. Falta de suporte do setor para execução das demandas | [7 empty] | 3 | 5 | 15 | Risco Crítico | Reduzir | 1. Criação de "Edital de Soluções Sustentáveis" para que a cumunidade academica proponha soluções passíveis de serem selecionadas e premiadas. | Consequências | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-04-01 | 2020-06-01 | Não iniciado | 0
[16 empty] | 2. Levantamento de capacitações a serem ministradas aos gestores e funcionários de modo geral. | Causas | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Não iniciado | 0
[16 empty] | 3. Levantamento de novos perfis profissionais a serem contratados pela Instituição. | Causas | Adotar Controle Novo | PROPLAN | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Não iniciado | 0
[11 empty] | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causa e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente
Note on R20: Descrever e propor ações que trabalhem nas causas, nas consequencias ou em ambas. As ações podem ser executadas por seus setores e/ou por outros setores.