## PROCESSO
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## Mapa de Riscos CPDI
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CPDI | [17 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Disseminar, assessorar e acompanhar o Planejamento Estratégico nas diversas instâncias da UFRPE. | [17 empty] | Não iniciado |  | 0
Ações: |  | Concluir guia prático de Planejamento Estratégico, Planejamento do DCE, Elaborar formulário para acompanhamento das ações previstas no PDI 2013-2020, Coordenar a elaboração do novo PDI, Elaborar e executar cronograma para difusão do Planejamento, Estratégico entre as Unidades Organizacionais da UFRPE (Departamentos e Pró-reitorias). Projeto denominado "Planejamento em Ação!", Disseminar formulário de acompanhamento do PDI entre os(as) envolvidos(as), Monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PDI, Evento sobre Planejamento Estratégico na UFRPE. | [17 empty] | Em andamento |  | 3
Gestor Responsável: | [19 empty] | Concluído |  | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Rafael Rodrigues Carvalho | [17 empty] | Atrasado |  | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentário | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo | Responsáveis e Unidades Organizacionais | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Disseminar, assessorar e acompanhar o Planejamento Estratégico nas diversas instâncias da UFRPE | Não realização do planejamento estratégico dos programas de pós-graduação | 1- Distanciamentos social; 2- Baixo conhecimento das coordenações de pós graduação sobre planejamento; 3-Complexidade das atividades; e 4- Equipe reduzida da CPDI | 1- Perda de conceito dos programas de pós graduação, gerando enfraquecimento do planejamento da CPDI/PROPLAN; 2- Conflito/atrito entre PROPLAN e PRPPG; e 3- Resistencia para o planejamento em outras instancias da universidade. | [7 empty] | 2 | 4 | 8 | Risco Alto | Reduzir | Prezar pela objetividade/ praticidade do processo | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Em andamento | 3
[16 empty] | Disponibilizar canais de comunicação para programas de pós graduação | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Em andamento | 3
[16 empty] | Aproximação com a PRPPG | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CPDI e Pró-reitora | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Em andamento | 3
| Não finalização do planejamento estratégico das demais unidades que estão em andamento(Departamentos acadêmicos, núcleos, e pró-reitoras) | 1- Distanciamento social; 2- Equipe reduzida da CPDI | 1- Enfraquecimento do planejamento da CPDI/PROPLAN; e 2- Queda de conceito da PROPLAN nos demais âmbitos da universidade; | [7 empty] | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Reduzir | Prezar pela objetividade/ praticidade do processo | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Em andamento | 3
[16 empty] | Retomar contato com unidades; | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Em andamento | 3
| Atraso na entrega do novo PDI 2021-2030. | 1. Dificuldades em engajar pessoas para compor as subcomissões temáticas; 2. Sobrecarga de atividades da CPDI. 3. Equipe reduzida da CPDI; 4. Cultura do planejamento ainda não consolidada na universidade; 5- Distanciamento social; e 6- Impossibilidade de reuniões presenciais | 1. Não concluir o PDI até dezembro de 2020; 2. Maior dificuldade em institucionalizar o planejamento na universidade; 3. Queda nos níveis/rankings de governança corporativa; e 4. Queda na percepção da qualidade da universidade. | [7 empty] | 5 | 4 | 20 | Risco Crítico | Reduzir | Seguir o cronograma de elaboração do novo PDI, não estendendo os prazos pré-estabelecidos. Executar atividades em paralelo. | Causas | Melhorar Controle Existente | CPDI e Comissão executiva do PDI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Em andamento | 3
[16 empty] | Utilizar ferramentas para reuniões virtuais; | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CPDI e Comissão executiva do PDI | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Em andamento | 3
[16 empty] | Reforçar a divulgação do processo; | Causas e Consequências | Adotar Controle Novo | CPDI, Comissão executiva do PDI, ASCON | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Não iniciado | 0
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causas e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente