## PROCESSO MAPEADO
ETAPAS DO CENSO

## Mapa de Riscos do PROCESSO
Mapa de Riscos
Órgão/Unidade: |  | PROPLAN
Diretoria/Coordenação: |  | CIN | [10 empty] | LEGENDA
Objetivo(s): |  | Coordenar Indicadores e Informações Institucionais. | [10 empty] | Não iniciado | [8 empty] | 0
Ações: |  | Elaborar formulários e Coletar dados dos diversos setores da comunidade universitária - Elaborar Relatório de Gestão - Preenchimento do sistema do Censo - Calcular e submeter indicadores do TCU no sistema - Auditoria interna e externa do Censo - Elaborar Relatório da TSG - Elaborar Revista UFRPE em Números - Elaborar Relatório de Aluno Equivalente - Elaborar Relatório de Evasão e Retenção | [10 empty] | Em andamento | [8 empty] | 3
Gestor Responsável: |  | Flávia | [10 empty] | Concluído | [8 empty] | 4
Responsável (eis) pela Análise: |  | Flávia, Maira e Joana | [10 empty] | Atrasado | [8 empty] | 2
Período da Análise:
Objetivo | Identificação de Eventos de Riscos | [9 empty] | Avaliação dos Riscos |  |  |  | Resposta a Risco / Controle Proposto / Ação Proposta (PLANO DE TRATAMENTO)
| Eventos de Risco | Causas | Efeitos / Consequências | Categorias de Risco | [6 empty] | Risco |  |  |  | Possíveis Respostas |  |  |  | Responsáveis e Unidades Organizacionais
|  |  |  | Estratégico | Operacional | Orçamentário | Reputação | Integridade | Ambiental | Conformidade | P | I | P x I | NR |  | Descrição das ações a serem adotadas em relação as causas e/ou consequências | Tipo | Objetivo |  | Data do Início | Data da Conclusão | Status
Coordenar Indicadores e Informações Institucionais. | Inadequação/erro dos documentos de coleta de dados que são enviados ao setores | 1. Formulários incompletos ou de difícil entendimento 2. Falha na comunicação com TCU e MEC | 1. Retrabalho 2. Atrasos 3. Informaçoes usadas pela CIN estarão incorretas/incompletas | [7 empty] | 3 | 4 | 12 | Risco Alto | Reduzir | 1. Estudo consistente dos documentos publicados pelo MEC e TCU meses ou semanas antes do início da coleta. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Revisão anual dos formulários da CIN e disponibilização dos documentos de maneira clara no site da Proplan. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[22 empty] | Em andamento | 3
[22 empty] | Em andamento | 3
| Incorreções de informações, indisponibilidade dos sistemas (sig@, siape...), inconsistência dos dados | 1. Perfil de acesso ao sistema é insuficiente; 2. Sistema travado pela quantidade de acessos (época de matrícula, folha de pagamento); 3. Erro humano no preenchimento dos formários e sistemas (dados errados/incompletos) | 1. Atrasos 2. Informações enviadas ao MEC e TCU não serão fidedignas. 3. Retrabalho 4. Implicações na matriz orçamentária da UFRPE | [7 empty] | 2 | 5 | 10 | Risco Alto | Reduzir | 1. Criar checklits e planejar detalhadamente o processo junto ao NTI. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN e NTI | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Realizar auditorias e testes. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 3. Encaminhar os pedidos de correção para os setores responsáveis e conscientizar os envolvidos a respeito da importância de inserir os dados corretamente nos sistemas. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN, PREG, PRPPG, DRCA, EAD, NTI, PROGEPE e Diretores academicos | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
| Alta dependência em relação a outros setores para obtenção de dados completos,corretos e tempestivos | 1. Falta de cooperação ou não entendimento dos documentos de coleta de dados 2. Sistemas da UFRPE não contém todos os dados necessários. | 1. Atrasos 2. Necessidade de prestar justificativas as órgãos externos 3. Possibilidade de enfraquecimento da parceria com outros setores | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Reduzir | 1. Envolver a alta gestão na coleta de dados (reunião inicial com Reitoria) | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN e PROPLAN e GCF | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 1. Estabelecer parcerias com outros setores para atendimento de qualquer demanda proveniente deles, a fim de assegurar a correção e completude das informações. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | Unidades organizacionais envolvidas no processo | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
| Risco de atraso sistêmico de todas etapas do censo e de invalidação dos processos consolidados na UFRPE | 1. Questões regulatórias do MEC para o ano de 2020 por questões da pandemia; | 1. Atrasos no cronograma da UFRPE e do censo; 2. Dificuldade de obtenção de alguns dados; 3.O censo não irá retratar a realidade dos estudantes da ufpre, pois ele será realizado antes do encerramento do ano letivo de 2020 | X |  | X |  |  |  | X | 5 | 5 | 25 | Risco Crítico | Reduzir | 1. Parceria com o NTI para discursão de apresentar /montar um arquivo de migração | Consequências | Adotar Controle Novo | NTI e CIN | MAIO DE 2020 | Fevereiro de 2021 | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Estudo de outra universidades para ter mais informações | Consequências | Adotar Controle Novo | CIN | JUNHO DE 2020 | AGOSTO DE 2021 | em andamento | 3
| Incorreções de informações, indisponibilidade dos sistemas (siga@, siape...), inconsistência dos dados | 1. Perfil de acesso ao sistema é insuficiente; 2. Sistema travado pela quantidade de acessos (época de matrícula, folha de pagamento); 3. Erro humano no preenchimento dos formulários e sistemas (dados errados/incompletos) | 1. Atrasos 2. Informações enviadas ao MEC e TCU não serão fidedignas. 3. Retrabalho 4. Implicações na matriz orçamentária da UFRPE |  |  | X |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | Risco Alto | Reduzir | 1. Criar checklist e planejar detalhadamente o processo junto ao NTI. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | NTI e CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Realizar auditorias e testes. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
| Alta dependência em relação a outros setores para obtenção de dados completos, corretos e tempestivos | 1. Falta de cooperação ou não entendimento dos documentos de coleta de dados 2. Sistemas da UFRPE não contém todos os dados necessários. | 1. Atrasos 2. Necessidade de prestar justificativas as órgãos externos 3. Possibilidade de enfraquecimento da parceria com outros setores |  | X | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Risco Moderado | Reduzir | 1. Envolver a alta gestão na coleta de dados (reunião inicial com Reitoria) | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN e PROPLAN e GCF | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[16 empty] | 2. Estabelecer parcerias com outros setores para atendimento de qualquer demanda proveniente deles, a fim de assegurar a correção e completude das informações. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | Unidades organizacionais envolvidas no processo | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
| Inadequação/erro dos documentos de coleta de dados que são enviados ao setores | 1. Formulários incompletos ou de difícil entendimento 2. Falha na comunicação com TCU e MEC | 1. Retrabalho 2. Atrasos 3. Informações usadas pela CIN estarão incorretas/incompletas |  | X | [5 empty] | 3 | 4 | 12 | Risco Alto | Reduzir | 1. Estudo consistente dos documentos publicados pelo MEC e TCU meses ou semanas antes do início da coleta. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Concluído | 4
[16 empty] | 2. Revisão anual dos formulários da CIN e disponibilização dos documentos de maneira clara no site da Proplan. | Causas e Consequências | Melhorar Controle Existente | CIN | Ação Contínua | Ação Contínua | Em andamento | 3
[11 empty] | Risco Crítico |  |  |  |  | Evitar
[11 empty] | Risco Alto |  |  |  |  | Reduzir
[11 empty] | Risco Moderado |  |  |  |  | Compartilhar / Transferir
[11 empty] | Risco Pequeno |  |  |  |  | Aceitar
Categoria de Risco - Lista Suspensa
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Ambiental
Conformidade
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Causas
Consequências
Causas e Consequências
Tipo de Ação - Lista Suspensa
Adotar Controle Novo
Melhorar Controle Existente
Note on R16: Descrever e propor ações que trabalhem nas causas, nas consequencias ou em ambas. As ações podem ser executadas por seus setores e/ou por outros setores.