**PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL UFRPE**

(Resumo Executivo)

**EMENTA**:

Instrumento de planejamento, que reflete o interesse da instituição na busca pela eficiência do serviço público, com menos gastos, redução do impacto sobre o meio ambiente e mais racionalidade na utilização de recursos, objetivando a implantação de práticas que promovam a sustentabilidade do ponto de vista organizacional, possibilitando a execução de ações orientadas por valores, princípios e novas diretrizes.

**JUSTIFICATIVA:**

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFRPE é decorrente do conjunto normativo relacionado à temática de sustentabilidade, incluindo:

1. Separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta (**Decreto nº 5.940/2006**);
2. Instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (**Lei nº 12.305/2010**);
3. Estabelecimento de regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (**Instrução Normativa nº 10/2012**);
4. Projeto Esplanada Sustentável, instituído pela **Portaria Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012**, cuja finalidade é integrar ações que visam à melhoria da eficiência no uso racional dos recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho;
5. **Instrução Normativa nº 01/2010 MPOG** que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras;
6. **Decreto nº 7.746, de 2012**, que estabeleceu as diretrizes de sustentabilidade para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável;
7. **Instrução Normativa nº 02, de 04 de junho de 2014**, que dispõe sobre as regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e o uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit.

**Princípios:**

1. Eficiência do serviço público;
2. Menos Gastos;
3. Redução do Impacto sobre o meio ambiente;
4. Racionalidade na utilização de recursos;

**Objetivos específicos:**

1. Racionalizar o uso de recursos energéticos e naturais;
2. Sensibilizar a comunidade acadêmica da UFRPE com relação ao tema sustentabilidade;
3. Sistematizar a gestão de resíduos gerados pela universidade, levando à destinação adequada dos mesmos através da coleta seletiva;
4. Reduzir o desperdício de materiais de consumo;
5. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador na universidade com ações que promovam o bem-estar no local de trabalho;
6. Aperfeiçoar processos para aquisição de bens a partir de compras e contratações sustentáveis.

**Diretrizes:**

São orientações, guias, rumos. São linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. No sentido figurado, diretrizes são as normas de procedimento.

1. Redução do impacto ambiental;
2. Uso eficiente dos recursos;
3. Tomada de decisão articulada;
4. Capacitação sobre a gestão de logística sustentável;
5. Participação e aprendizagem institucional;
6. Incorporação da pesquisa no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis;
7. Gestão de Resíduos;
8. Monitoramento e avaliação de ações sustentáveis.

**Monitoramento e Avaliação do PLS**

A Instrução Normativa nº. 10 de 2012 do MPOG, que normatizou a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável, estabelece os parâmetros de monitoramento e avaliação a serem adotados, sob a responsabilidade da Comissão gestora do plano.

Na UFRPE a Comissão gestora chama-se **COMISSÃO MOBILIZADORA** do Projeto UFRPE Sustentável, exerce a função estratégica, e tem o papel, dentre outros, de reunir-se trimestralmente, avaliar a execução do plano, (re) elaborar demandas estruturadas para a comissão executiva, (re) elaborar estratégia de comunicação, analisar adequação e viabilidade de projetos, (re) definir atribuições e encaminhar projetos e formulários.

O nível tático é ocupado pela **COMISSÃO EXECUTIVA** composta por equipe multidisciplinar para elaboração de projetos e para a proposição de soluções com base nas melhores práticas de outras IFES, coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan)

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFRPE esta dividido em **14 planos de ação** com **88 atividades/iniciativas** distribuídas entre esses Planos. Tais atividades estão distribuídas entre os diversos setores da UFRPE conforme tabelas abaixo:

|  |
| --- |
| **Coordenadoria de comunicação social - CCS** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Disseminar o modo de impressão frente e verso | Em execução |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar a realização de eventos com baixo consumo de papel**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso dos sistemas de suporte eletrônico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Promover campanhas de sensibilização para o uso de recipientes próprios, tais como: copos de vidro, canecas e cantil, nos seus respectivos locais de trabalho**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Campanhas de sensibilização para adoção de modo econômico de impressão como padrão**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 3 – Cartucho e tonner para impressão |
| Realizar campanhas de conscientização dos servidores para melhor uso de energia elétrica**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Campanha educativa para utilização correta dos banheiros | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Realizar campanhas de conscientização para melhor uso da água**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Otimizar o serviço e sensibilizar o usuário de canais de atendimento para registro de pontos de vazamentos.**\*** | Em andamento |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Campanha para promover a destinação adequada de resíduos**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Ações de promoção de Saúde temáticas: Janeiro Branco Cuidado com a Saúde Mental; Bloco Pega Aqui; Nutrição; Saúde da Mulher; Hiper Dia de Combate a Hipertensão Arterial; Depressão; Testagens Rápidas de HIV, Sífilis e Hepatites; Saúde Bucal; Saúde Ocular; Câncer de Mama; Diabetes; Câncer de Próstata; Cuidados com Voz.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Adotar e divulgar sistema online para facilitar a realização da carona solidária na instituição**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Criação de logotipo e identidade visual do projeto UFRPE Sustentável | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Campanha de divulgação do PLS e ações realizadas | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Confecção e distribuição de adesivos para sensibilização em ações sustentáveis**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Criação de um vídeo institucional | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Criação de página “UFRPE Sustentável” no portal. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-reitoria de Administração – PROAD** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Contratar serviços de impressão**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Eliminar a aquisição de copos descartáveis de plástico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Instalar e manter bebedouros (inclusive os adaptados para deficientes), verificando periodicamente a qualidade da água **\***. | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Eficiência da irrigação na jardinagem (horário e fisiologia da planta) **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Iniciar a instalação de hidrômetros simples por entrada de departamento ou prédio**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Inclusão de equipamentos de consumo eficiente de água na lista de compras permanentes**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Manutenção periódica dos condicionadores de ar (splits ou tipo janela)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Limpeza dos filtros de condicionadores de ar**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Realizar diagnóstico de todos os contratos de prestação de serviços à UFRPE visando identificar práticas sustentáveis **\***. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Realizar atualização do inventário de materiais de consumo (constante no apêndice 4 deste PLS) com relação à categoria de item sustentável ou não. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Elaboração de editais de licitações que integram critérios de sustentabilidade para as futuras empresas prestadoras de serviços. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Incluir nos contratos de copeiragem e serviços de limpeza a adoção de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos reciclados, reutilizados e biodegradáveis**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real dimensionamento da área objeto do serviço contratado**\***. | Em execução |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos edifícios dos órgãos ou entidades**\***. | Em execução |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Atualização do inventário de equipamentos e material permanente (constante no Apêndice 3 deste PLS). | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 9 – Materiais Permanentes Sustentáveis |
| Substituir se possível, a segurança armada por desarmada nos locais internos da universidade**\***. | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Aplicação das diretrizes de TI verde da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010, SLTI/MPOG**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 9 – Materiais Permanentes Sustentáveis |
| Confecção e distribuição de adesivos para sensibilização em ações sustentáveis**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Levantamento do mobiliário para atendimento as recomendações ergonômicas**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Comitê de Tecnologia da Informação - CTI/UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Contratar serviços de impressão**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Implantar caderneta eletrônica (SIGA) **\***. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso dos sistemas de suporte eletrônico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos edifícios dos órgãos ou entidades**\***. | Em execução |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Aplicação das diretrizes de TI verde da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010, SLTI/MPOG.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 9 – Materiais Permanentes Sustentáveis |
| Desenvolver sistema de controle de deslocamentos recorrentes (intercampi) em veículos oficiais e veículos do programa pesquisa em movimento **\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Disseminar a prática de substituição de reuniões presenciais, bancas e seminários de pós-graduação por videoconferências.**\*** | Em execução |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Adotar e divulgar sistema online para facilitar a realização da carona solidária na instituição.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Consulta de demandas da Comunidade Universitária por meio eletrônico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Comissão Permanente de Avaliação Documental da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Implantar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Implantar caderneta eletrônica (SIGA) **\***. | Em execução |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Desenvolver sistema de controle de deslocamentos recorrentes (intercampi) em veículos oficiais e veículos do programa pesquisa em movimento. **\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Disseminar a prática de substituição de reuniões presenciais, bancas e seminários de pós-graduação por videoconferências. **\*** | Em execução |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Implantar monitoramento regular do consumo de combustíveis por cada veículo da frota como ocorre com o Projeto**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Procedimentos de manutenção dos veículos com vistas ao menor consumo de combustíveis | Em execução |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão (PROGESTI) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar a realização de eventos com baixo consumo de papel**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Promover campanhas de sensibilização para o uso de recipientes próprios, tais como: copos de vidro, canecas e cantil, nos seus respectivos locais de trabalho**\*.** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Cursos de capacitação para os responsáveis pelo acionamento de equipamentos elétricos cuja potência afete a demanda contratada | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Realizar campanhas de conscientização dos servidores para melhor uso de energia elétrica**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Realizar campanhas de conscientização para melhor uso da água**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Retomar a realização de exames periódicos dos servidores**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Promoção de cursos que tratam do assunto "qualidade de vida no ambiente de trabalho”.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Identificar e incorporar uso de metodologias construtivas: materiais duráveis, sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis nas obras e reformas.**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Oficina sobre técnicas de compostagem em campi universitários.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| Realização de palestras abordando as temáticas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Implantar caderneta eletrônica (SIGA). **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| Incentivar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**\*.** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 1 – Papel para Impressão e Cópias |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Reitoria da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Eliminar a aquisição de copos descartáveis de plástico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Mobilizar a Comunidade Acadêmica para a realização do diagnóstico ambiental dos remanescentes florestais e dos mananciais da UFRPE**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 14 – Conservação dos Recursos Naturais |
| Disseminar a prática de substituição de reuniões presenciais, bancas e seminários de pós-graduação por videoconferências**\***. |  |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Departamento de Logística e Serviços (Delogs/UFRPE)** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Instalar e manter bebedouros (inclusive os adaptados para deficientes), verificando periodicamente a qualidade da água**\***. | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| Desenvolver projetos pilotos que utilizam energias alternativas**\***. | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Revisar contratos de demanda**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Estabelecer rotinas de monitoramento dos hidrômetros Compesa – destino | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Realizar levantamento dos poços e análise da água | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Eficiência da irrigação na jardinagem (horário e fisiologia da planta).**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Iniciar a instalação de hidrômetros simples por entrada de departamento ou prédio**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Otimizar o serviço e sensibilizar o usuário de canais de atendimento para registro de pontos de vazamentos**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Inclusão de equipamentos de consumo eficiente de água na lista de compras permanentes**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Levantamento de dados sobre a destinação e caracterização dos resíduos sólidos gerados por mês em cada setor da universidade (excluindo resíduos laboratoriais). | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Institucionalização da Coleta Seletiva Solidária (Decreto Federal 5.940/06). | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Campanha para promover a destinação adequada de resíduos**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Destinação adequada dos resíduos orgânicos alimentares gerados pelas copas, pelo restaurante universitário e curso de Gastronomia. **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Elaboração de estudo de viabilidade para implantação do sistema de compostagem de resíduos de podas**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Reestruturação do DAVV/Delogs para gerenciamento de resíduos e coleta seletiva | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Manutenção periódica dos condicionadores de ar (splits ou tipo janela)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Limpeza dos filtros de condicionadores de ar**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Realizar diagnóstico de todos os contratos de prestação de serviços à UFRPE visando identificar práticas sustentáveis.**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Incluir nos contratos de copeiragem e serviços de limpeza a adoção de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos reciclados, reutilizados e biodegradáveis**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real dimensionamento da área objeto do serviço contratado**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Adotar segurança eletrônica, sempre que possível, nos pontos de acesso dos edifícios dos órgãos ou entidades. **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Substituir, se possível, a segurança armada por desarmada nos locais internos da universidade.**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Criação, Edição e Guarda do Livro de Registro de Edificações**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Formatação de programa específico para realização de visitas técnicas aos prédios e edificações da universidade (programa de manutenção preventiva). | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Identificar e incorporar uso de metodologias construtivas: materiais duráveis, sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis nas obras e reformas. **\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Promover a destinação adequada dos resíduos de obras, conforme legislação específica**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Desenvolver sistema de controle de deslocamentos recorrentes (intercampi) em veículos oficiais e veículos do programa pesquisa em movimento.**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Implantar monitoramento regular do consumo de combustíveis por cada veículo da frota como ocorre com o Projeto Pesquisa em Movimento.**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Estabelecer procedimentos de manutenção dos veículos com vistas ao menor consumo de combustíveis. **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Priorizar o abastecimento com álcool nos veículos flex (bicombustíveis) **\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| Oficina sobre técnicas de compostagem em campi universitários **\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Núcleo de Acessibilidade (Naces/UFRPE)** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Instalar e manter bebedouros (inclusive os adaptados para deficientes), verificando periodicamente a qualidade da água.**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 2 – Copos Descartáveis de Plástico |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Núcleo de Engenharia e Meio Ambiente da UFRPE (NEMAM)** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Utilização de equipamentos de climatização eficientes. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Utilização de cores claras nas edificações melhorando a luminosidade e reduzindo o número de luminárias. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Utilização de luminárias com corpo aluminizado | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Sistema de iluminação com maior número de seções. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Especificação de equipamentos eficientes para as edificações. | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Desenvolver projetos pilotos que utilizam energias alternativas**\*** | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Revisar contratos de demanda**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| Utilização de vasos sanitários com sistema dual flush. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Utilização de torneiras com temporizador. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Iniciar a instalação de hidrômetros simples por entrada de departamento ou prédio**\***. | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Estabelecer para as novas edificações: medição individual e acessórios hidráulicos mais eficientes, do ponto de vista da durabilidade e da redução de consumo (ex.: caixas acopladas e torneiras com temporizadores).**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Elaboração de estudo da viabilidade de aproveitamento de água de chuva. | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Manutenção periódica dos condicionadores de ar (splits ou tipo janela)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Identificar e incorporar uso de metodologias construtivas: materiais duráveis, sustentáveis, preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis nas obras e reformas**\*** | A partir do segundo semestre de 2018. |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| Promover a destinação adequada dos resíduos de obras, conforme legislação específica**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Comissão mobilizadora do PLS** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Visitas a unidades e departamentos acadêmicos para apresentação do projeto, divulgação de ações e distribuição dos adesivos**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Implantar a Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE)**\*.** | A partir do primeiro semestre de 2018. |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Unidade de Auditoria Interna (Audin/UFRPE)** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Revisar contratos de demanda**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 4 – Energia Elétrica |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Comissão de implantação da UACSA.** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Estabelecer para as novas edificações: medição individual e acessórios hidráulicos mais eficientes, do ponto de vista da durabilidade e da redução de consumo (ex.: caixas acopladas e torneiras com temporizadores)**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Unidades acadêmicas** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Inclusão de equipamentos de consumo eficiente de água na lista de compras permanentes**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Inclusão de equipamentos de consumo eficiente de água na lista de compras permanentes**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 5 – Água e Esgoto |
| Realizar diagnóstico de todos os contratos de prestação de serviços à UFRPE visando identificar práticas sustentáveis**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 8 – Contratações Sustentáveis |
| Mobilizar a Comunidade Acadêmica para a realização do diagnóstico ambiental dos remanescentes florestais e dos mananciais da UFRPE**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 14 – Conservação dos Recursos Naturais |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Departamento de Qualidade de Vida (DQV)** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Realizar a semana interna de prevenção de acidente no trabalho (SIPAT). | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Contratação de empresa para elaboração do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico das edificações da UFRPE**\***. | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Retomar a realização de exames periódicos dos servidores**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Levantamento do mobiliário para atendimento as recomendações ergonômicas **\***. | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Ações de promoção de Saúde temáticas: Janeiro Branco Cuidado com a Saúde Mental; Bloco Pega Aqui; Nutrição; Saúde da Mulher; Hiper Dia de Combate a Hipertensão Arterial; Depressão; Testagens Rápidas de HIV, Sífilis e Hepatites; Saúde Bucal; Saúde Ocular; Câncer de Mama; Diabetes; Câncer de Próstata; Cuidados com Voz. **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Implantar o Programa de Exames Periódicos Odontológicos. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Implantar Programa Psicossocial. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Promoção de cursos que tratam do assunto "qualidade de vida no ambiente de trabalho"**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| Campanha para promover a destinação adequada de resíduos**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 6 – Coleta Seletiva |
| Ampliar o quantitativo de mapas de riscos nos laboratórios da UFRPE**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 7 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Comissão Executiva do PLS** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Elaboração de política de doação para cooperativas de reciclagem dos materiais permanentes descartados pela UFRPE. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 9 – Materiais Permanentes Sustentáveis |
| Elaboração de normativa interna contendo os critérios de sustentabilidade para aquisição de materiais permanentes. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 9 – Materiais Permanentes Sustentáveis |
| Visitas a unidades e departamentos acadêmicos para apresentação do projeto, divulgação de ações e distribuição dos adesivos**\*** | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| Planejar e realizar políticas de aproveitamento de mananciais. | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 14 – Conservação dos Recursos Naturais |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Realização de palestras abordando as temáticas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)**\***. | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| Programa de visitas técnicas (Gestores e servidores) a IFES no NE com as melhores práticas de logística sustentável | A partir do segundo semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Pró-Reitoria de Extensão (PRAE) da UFRPE** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Implantar monitoramento regular do consumo de combustíveis por cada veículo da frota como ocorre com o Projeto**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 11 – Mobilidade Sustentável |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Ouvidoria** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Consulta de demandas da Comunidade Universitária por meio eletrônico**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 12 – Comunicação |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

|  |
| --- |
| **Diretores Acadêmicos e Administrativos** |
| **Atividade** | **A partir de** | **Conclusão prevista** | **Plano de ação** |
| Realização de palestras abordando as temáticas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) **\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 13 – Capacitação |
| Criação, Edição e Guarda do Livro de Registro de Edificações**\*** | A partir do primeiro semestre de 2018 |  | Plano de Ação 10 – Obras e Manutenção |
| **\*** Essas Ações com asterisco são de responsabilidade compartilhada, favor revisitar o documento completo do PLS-UFRPE para identificar os setores parceiros nestas ações |

**COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE**

**PROPLAN**

Walber Allan de Santana