## Slide 1: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030 O futuro é a gente que faz
Comissão Executiva
16 de agosto de 2021

## Slide 2: Pauta de Reunião
Versão PDI para Consulta Pública
Consulta Pública e Revisão Final
Monitoramento PDI
Outros assuntos
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 3: Versão PDI para Consulta Pública:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 4: Consulta Pública:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030
23 de agosto até 21 de setembro
Coleta de dados por meio de formulários
Publicação do site da Rural
Live de abertura em 26 de agosto, 19h
  A UFRPE e o futuro: como trilhar o caminho?
  Renata, Marcelo, Carolina e Rafael
  Futuro, PDI, Processo de elaboração e Consulta Pública
  50 – 60min
Envio da notícia por e-mail para servidores
Envio da notícia para atores externos
Elaboração de vídeo explicativo curto

## Slide 5: Revisão Final:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030
23 de agosto até 31 de outubro
Seguimento dos trabalhos do GT de Editoração
Novos membros
Revisão textual
Diagramação final

## Slide 6: Monitoramento:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 7
PDI UFRPE 2021-2030
Cronograma
out./nov. 20
dez. 20 – mai.21
jun./jul. 21
ago./set. 21
set./out. 21
nov./dez 21
Formação de
Comissões Temáticas
Produção e Escrita do PDI
Organização,Montagem e Editoração
Consulta Pública
Revisão Final
Submissão e Aprovação no CONSU

## Slide 8
cpdi.proplan@ufrpe.br
www.proplan.ufrpe.br
Próxima reunião
31/08/21 às 14h