## Slide 1: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030 O futuro é a gente que faz
Comissão Executiva
27 de outubro de 2021

## Slide 2: Pauta de Reunião
Andamento Editoração e Revisão Final
Versão Final PDI (99%)
Outros assuntos
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 3: Editoração e Revisão Final:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030
Revisão Finalíssima
  Referências bibliográficas, links, siglas, citações, ortografia etc etc.
Diagramação Finalíssima
Marcos aproximados
  Revisão finalíssima até 29/10/21
  Diagramação finalíssima até 05/11/21
  Previsão final 05/11/21

## Slide 4: Versão Final (99%)
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 5
PDI UFRPE 2021-2030
Cronograma
out./nov. 20
dez. 20 – mai.21
jun./jul. 21
ago./set. 21
set./out. 21
nov./dez 21
Formação de
Comissões Temáticas
Produção e Escrita do PDI
Organização,Montagem e Editoração
Consulta Pública
Revisão Final
Submissão e Aprovação no CONSU

## Slide 6
cpdi.proplan@ufrpe.br
www.proplan.ufrpe.br
Próxima reunião
10/11/21 (quarta-feira) às 15h