## Slide 1: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030 O futuro é a gente que faz
Comissão Executiva
31 de agosto de 2021

## Slide 2: Pauta de Reunião
Andamento Consulta Pública
Comissão de Editoração e Revisão Final
Outros assuntos
PDI UFRPE 2021-2030

## Slide 3: Consulta Pública:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030
Iniciada em 23/08/21
vídeo
Postagens em redes sociais, elaboração de vídeo tutorial sobre como participar
Comunicação com entidades externas, comunicação por e-mail com servidores etc.
3 respostas por enquanto:
  1 contribuição de fato
  1 elogio
  1 solicitação de retorno às atividades presenciais

## Slide 4: Editoração e Revisão Final:
jul. 21
PDI UFRPE 2021-2030
Novos membros
Referências bibliográficas
Diagramação e edição de gráficos
Ajustes até 24/09/21
Revisão textual até 08/10/21
Diagramação final até 22/10/21
Revisão finalíssima até 29/10/21
Previsão final 31/10/21

## Slide 5
PDI UFRPE 2021-2030
Cronograma
out./nov. 20
dez. 20 – mai.21
jun./jul. 21
ago./set. 21
set./out. 21
nov./dez 21
Formação de
Comissões Temáticas
Produção e Escrita do PDI
Organização,Montagem e Editoração
Consulta Pública
Revisão Final
Submissão e Aprovação no CONSU

## Slide 6
cpdi.proplan@ufrpe.br
www.proplan.ufrpe.br
Próxima reunião
15/09/21 às 14h